## Hoja1
Proceso	Fecha Inicio	Fecha Fin	Duración
Repaso de conocimientos aplicables al área de seguridad	07/09/20	14/09/20	7
Estudio de los componentes físicos de una cámara acorazada/caja fuerte	10/09/20	14/09/20	4
Estudio de las cerraduras modernas	11/09/20	14/09/20	3
Estudio de las opciones eléctricas en las cerraduras actuales	15/09/20	22/09/20	7
Estudio de funciones criptográficas aplicables al sistema	23/09/20	30/09/20	7
Estudio de claves públicas entre usuario y el sistema, y su compartición	01/10/20	08/10/20	7
Estudio del intercambio de mensajes entre el usuario y el sistema	09/10/20	16/10/20	7
Diseño de sistema y componentes asociados	17/10/20	24/10/20	31
Explicación de criptografía en el sistema	19/10/20	02/11/20	15
Implementación del sistema en lenguaje seleccionado	19/10/20	10/11/20	42
Pruebas sobre el funcionamiento del sistema	29/11/20	18/11/20	14
Escritura de la memoria final	09/10/20	28/11/20	90
		13/12/20
		07/01/21